**Lần 4: viết lịch dự trù**

**4.Lập lịch dự án:**

**-Bảng phân rã công việc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Công việc | Thời gian | Công việc đi trước |
| Họp với khách hàng---a | 2 | !!! |
| Phân tích thiết kế hệ thống---b | 3 | a |
| Đưa ra giải pháp cho khách hàng---c | 4 | |  | | --- | | a,b | |
| Thiết kế các màn hình ---d | 5 | |  | | --- | | b,c | |
| Triển khai code ----e | 6 | d |
| Test Phần mềm---f | 7 | e |
| Triển khai và giao cho khách hàng---g | 8 | g |

**Vẽ quy trình:**

0

G

A C

B F

C

D E

D

Tính thời gian bắt đầu sớm nhất: ts

0

2

a(2) 9

b(3)

c(4) 35

7

d(5) 20

14

5 e e(6) g(8)

f(7) 27

Tính thời gian kết thúc muộn nhất : tm

0

2/2

a(2) 9/9

b(3)

c(4) 35/35

7

d(5) 20/20

5/5 14/14

e e(6) g(8)

f(7) 27/27

**\*Biểu đồ gant:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên** | **Nhiệm vụ** | **Hoàn thành(%)** | **Số buổi vắng** | **Nhận xét tiến độ** | **Ghi chú** |
| **Phạm Minh Tuấn** | **Bảng phân rã công việc:** | **100%** | **Đủ** | **Hoàn thành tốt** |  |
| **Võ Thế Văn** | **Vẽ quy trình** | **100%** | **Đủ** | **Hoàn thành tốt** |  |
| **Trần Viết Toàn** | Tính thời gian bắt đầu sớm nhất | **100%** | **Đủ** | **Hoàn thành tốt** |  |
| **Lê Văn Long Vũ** | Tính thời gian kết thúc muộn nhất | **100%** | **Đủ** | **Hoàn thành tốt** |  |
| **Nguyễn Thị Thu Thanh** | **Biểu đồ gant** | **100%** | **Đủ** | **Hoàn thành tốt** |  |
| **Hồ Thị Sáu** | **Dò xét và bổ sung** | **100%** | **Đủ** | **Hoàn thành tốt** |  |
| **Nguyễn Hữu Thịnh** | **Dò xét và bổ sung** | **100%** | **Đủ** | **Hoàn thành tốt** |  |